## Action Plan
Plan d'action projet
Nom du projet | Manager du projet
Evenement A | Jean jacques Rousseau |  |  |  |  | ²
Action | Responsable | Priorité | Statut | Début | Fin | Note
Objectif #1: Augmenter le CA
Identifier les canaux de croissance | Benoit | Elevée | Complété | 2021-09-11
Prospecter de nouveaux comptes | Ingrid | Elevée | Complété |  |  | 100 prospects à reporter
Conclure les contrats en cours | Ali | Elevée | Complété
Goal #2: Intégrer 5 nouveaux commerciaux
Poster les annonces | Sally J. | High | En progrès | 2022-10-07 | 2022-10-12
Sourcer | Sally J. | Medium | Non commencé | 2022-10-12 | 2022-10-14
Mettre en place un plan de formation | Maria S. | Medium | En progrès | 2022-10-13 | 2022-10-16 | Voir celui de l'année dernière
2022-10-18
Objectif #3: Recruter des Sponsors
Identifier les entreprises clés | Benoit | Elevée | En progrès | 2022-10-13 | 2022-10-19
Préparer un accord de sponsoring | Ali | Moyenne | Non commencé | 2022-10-15 | 2022-10-16
Envoyer des emails | Benoit | Elevée | En progrès | 2022-10-19 | 2022-10-21
Relancer par téléphone | Benoit | Moyenne | En progrès | 2022-10-21 | 2022-10-23 | CF argumentaire commercial
Objectif #4: Promouvoir l'évenement
Créer des bannières | Clarisse | Basse | Non commencé | 2022-10-26 | 2022-10-28
Activer les partenaires | Clarisse | Basse | Non commencé | 2022-10-28 | 2022-10-28
Mettre en place une stratégie FB | Corrine J. | Basse | En progrès | 2022-10-13 | 2022-10-26
Créer les design | Chantal | Elevée | Non commencé | 2022-10-26 | 2022-10-30

## Plan d'action - vide
ACTION PLAN
Nom du projet | Manager du projet
Action | Responsable | Priorité | Statut | Début | Fin | Notes
Objectif #1:
Objectif #2:
Objectif #3:
Objectif #4:

## - Disclaimer -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web le sont à titre indicatif uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune représentation ou garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, des modèles ou des graphiques associés contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.
Visiter le site smartsheet pour plus d'infos et de template en anglais